## FINANCIERO
Cronograma de inversión IOARR: “OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA I.E.INTEGRADO ANDRES AVELINO CACERES (IEP N° 54411) – SANTA ROSA, DISTRITO SANTA ROSA, PROVINCIA GRAU-REGION APURIMAC”
CRONOGRAMA FINANCIERO
Acciones | Mes 1 (S/.) | Mes 2 (S/.) | Mes 3 (S/.) | Mes 4 (S/.) | Costo total (soles)
Obras preliminares |  | 4626.76 |  |  | 4626.76
COBERTURA METALICA
Estructuras |  | 126695.41 |  |  | 126695.41
Arquitectura |  | 60249.105 | 60249.105 |  | 120498.21
Instalaciones Sanitarias |  |  | 8300.71 |  | 8300.71
Inslataciones Electricas |  |  | 11211.5 |  | 11211.5
Flete Terrestre |  | 3500 |  |  | 3500
Subtotal (S/.) |  | 195071.275 | 79761.315 |  | 274832.59
Gastos generales |  | 9668.355 | 9668.355 |  | 63017.78
Supervisión |  | 12480.75 | 12480.75 |  | 24961.5
Gestion de Proyecto |  | 7732.03 | 7732.03 |  | 15464.06
Expediente técnico | 10000 |  |  |  | 10000
Liquidación |  |  |  | 17290.75 | 17290.75
Subtotal (S/.) | 10000 | 224952.41 | 109642.45 | 17290.75
TOTAL (S/.) |  |  |  |  | 405566.69

## FISICO
Cronograma de inversión IOARR: “OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA "RAFAEL GRAU MAMARA" DISTRITO MAMARA, PROVINCIA GRAU, DEPARATAMENTO DE APURIMAC”
CRONOGRAMA FISICO
ACCIONES | Mes1 |  |  |  | Mes2 |  |  |  | Mes3 |  |  |  | Mes4 |  |  |  | Costo total (soles)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Obras preliminares | [16 empty] | 4626.76 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
COBERTURA METALICA
Estructuras | [16 empty] | 126695.41 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Arquitectura | [16 empty] | 120498.21 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Instalaciones Sanitarias | [16 empty] | 8300.71 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Inslataciones Electricas | [16 empty] | 11211.5 | bar: Mes3 S1 to Mes3 S4
Flete Terrestre | [16 empty] | 3500 | bar: Mes2 S1 to Mes2 S4
Subtotal (S/.) | [16 empty] | 274832.59
Gastos generales | [16 empty] | 63017.78 | bar: Mes2 S1 to Mes3 S4
Supervisión | [16 empty] | 24961.5
Gestion de Proyecto | [16 empty] | 15464.06
Expediente técnico | [16 empty] | 10000 | bar: Mes1 S1 to Mes1 S4
Liquidación | [16 empty] | 17290.75 | bar: Mes4 S1 to Mes4 S4
Subtotal (S/.)
| 10000 |  |  |  | 189045.13 |  |  |  | 88725.28 |  |  |  | 17290.75
TOTAL (S/.) | [16 empty] | 405566.69